

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Tuyển nhóm chuyên gia tư vấn khảo sát hiện trạng An toàn vệ sinh lao động của nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong sản xuất tôm và lúa gạo tại ĐBSCL**

***Dự án: Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam***

1. **GIỚI THIỆU CHUNG**

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phong trào toàn cầu vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Oxfam Quốc tế gồm 21 tổ chức Oxfam thành viên làm việc tại 81 quốc gia. Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi con người và Trái đất được đặt vào trung tâm của quá trình phát triển. Nơi phụ nữ và trẻ em gái không phải đối mặt với bạo lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và nơi hệ thống quản trị có sự tham gia của người dân và các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Oxfam tại Việt Nam đóng góp vào quá trình chuyển hướng từ mô hình phát triển dựa vào tăng trưởng sang Nền Kinh tế Nhân văn, đặt con người và Trái đất là trung tâm của quá trình phát triển.

Hội Nông dân là một tổ chức [chính trị](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam) - [xã hội](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_x%C3%A3_h%E1%BB%99i) của [giai cấp nông dân](https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_d%C3%A2n) do [Đảng Cộng sản Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam) lãnh đạo và là thành viên của [Mặt trận Tổ quốc Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_T%E1%BB%95_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam). Là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Hội là tập hợp, vận động, tuyên truyền, giáo dục giúp hội viên nông dân cải thiện mọi mặt của đời sống; đại diện cho giai cấp nông dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người nông dân; tăng cường hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá nông sản, văn hóa Việt Nam tới các tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới. Với hơn 10 triệu hội viên nông dân, Hội có mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước với 04 cấp từ trung ương tới tỉnh, huyện và cấp cơ sở với nhiều chi hội, tổ hội nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong những năm qua, Trung ương Hội đã ký các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong nâng cao an sinh xã hội cho người nông dân như Chương trình phối hợp với Bộ Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; phối hợp với Chính phủ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hợp tác với tổ chức Quỹ Dân số Liên hợp quốc triển khai đường dây nóng về tư vấn, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình….

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm 2019. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi tích cực về mức sống và phúc lợi của người dân, vẫn còn một số vấn đề như phân bổ chưa đồng đều về lợi ích, cơ hội và rủi ro từ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là giữa nam và nữ, giữa nông thôn và thành thị cũng như giữa lao động nữ với các chủ thể khác trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Đồng bằng sông Cửu Long được coi trung tâm nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, trong đó sản xuất lúa gạo và tôm đóng vai trò quan trọng trong khu vực này và toàn bộ nền kinh tế đất nước. Hai tiểu ngành này sử dụng nhiều lao động, thu hút hơn 10 triệu nông dân quy mô nhỏ và người lao động, chủ yếu tập trung ở các công đoạn sản xuất và chế biến của chuỗi giá trị. Tuy nhiên, thực trạng về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tiếp cận an sinh xã hội, thu nhập và đời sống của nông dân nói chung và nông dân nữ nói riêng vẫn còn hạn chế. Trong đó, ATVSLĐ được xem là vấn đề cần được quan tâm trong lĩnh vực sản xuất tôm và lúa gạo do thực tế vẫn còn tình trạng nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng lúa và hóa chất trong nuôi tôm mà không có đủ kiến thức về tác dụng phụ và chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ lao động. Ngoài ra, nông dân cũng sử dụng máy móc ngày càng nhiều trong hoạt động trồng trọt mà chưa được đào tạo đầy đủ về các biện pháp an toàn. Hậu quả là nhiều nông dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại và bị thương trong quá trình vận hành máy móc.

Trong bối cảnh đó, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hiện đang thực hiện Dự án *“Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam”* (Dự án ASXH), trong giai đoạn 2022 - 2026. Dự án sẽ tập trung chủ yếu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ 16.800 nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam được tiếp cận việc làm và an sinh xã hội đầy đủ, góp phần nâng cao bình đẳng giới.

Để đạt được một trong các kết quả mong đợi của dự án về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp, Dự án cần tuyển dụng chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm để tiến hành **khảo sát đánh giá hiện trạng An toàn vệ sinh lao động của nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong sản xuất tôm và lúa gạo** tại4 tỉnh dự án nói trên.

1. **MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU**

Nghiên cứu cần đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

* Mô tả và phân tích hiện trạng về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đối với người lao động, đặc biệt là nữ nông dân và lao động thời vụ trong sản xuất tôm và lúa gạo tại các tỉnh trong vùng dự án, bao gồm hiện trạng ATVSLĐ của các khâu/ các mắt xích trong sản xuất và các dịch vụ/ hệ thống hỗ trợ.
* Tổng hợp và phân tích hiện trạng các quy định và tiêu chuẩn (tự nguyện và bắt buộc) về ATVSLĐ trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và trong sản xuất tôm và lúa gạo nói riêng, bao gồm phân tích điểm mạnh, khoảng trống và thực hành có liên quan.
* Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm cải thiện ATVSLĐ đối với nữ nông dân và lao động thời vụ trong sản xuất tôm và lúa gạo.

1. **PHẠM VI VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI**

***3.1. Phạm vi công việc:***

Nghiên cứu sẽ tập trung vào đánh giá hiện trạng ATVSLĐ đối với lao động trong các khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế tôm và lúa gạo, đặc biệt là đối với nữ nông dân và lao động thời vụ tại các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL như: An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

***3.2. Kết quả đầu ra mong đợi***

Chuyên gia/ Nhóm chuyên gia cần cung cấp những sản phẩm sau:

* Báo cáo tổng hợp đánh giá hiện trạng ATVSLĐ của nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong sản xuất tôm và lúa gạo tại 4 tỉnh địa bàn dự án (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng), bao gồm chỉ rõ các vấn đề ATVSLĐ quan trọng trong sản xuất tôm và lúa gạo – xác định rủi ro – nguyên nhân – giải pháp cho người lao động, đặc biệt là nữ nông dân và lao động thời vụ trong chuỗi tôm và lúa gạo, cùng với hiện trạng các quy định về ATVSLĐ trong lĩnh vực nông nghiệp.
* Bản đề xuất/ khuyến nghị các giải pháp toàn diện nhằm cải thiện ATVSLĐ cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong sản xuất tôm và lúa gạo
* Bản đề xuất chi tiết kế hoạch nâng cao năng lực về ATVSLĐ cho nữ nông dân/ lao động thời vụ nông nghiệp và các bên liên quan (Làm gì/ nội dung gì, đối tượng tham gia, địa bàn, cơ quan phối hợp/quản lý/giám sát, v..v)

Báo cáo được viết bằng Tiếng Việt, phải được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở góp ý của dự án và các bên liên quan tại 4 tỉnh.

1. **KHUNG THỜI GIAN**

Khung thời gian dự kiến thực hiện hoạt động khảo sát/ nghiên cứu: **tháng 6-9/2024.** Cụ thể:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhiệm vụ** | **Thời gian** |
| 1. | Nghiên cứu tài liệu, xây dựng đề xuất kỹ thuật, kế hoạch và công cụ khảo sát | Tháng 6-7 / 2024 |
| 2. | Khảo sát tại thực địa 4 tỉnh ĐBSCL | Tháng 7-8/2024 |
| 3. | Tổng hợp thông tin và viết báo cáo dự thảo | Tháng 8/ 2024 |
| 4. | Tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện bản báo cáo dựa trên các cuộc thảo luận, với sự tham gia của các bên liên quan | Tháng 8-9/2024 |
| 5. | Hoàn thiện báo cáo cuối cùng trên cơ sở tích hợp ý kiến của các bên liên quan. | Tháng 9-10/2024 |

1. **YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN**

Chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:

* Các thành viên nhóm tư vấn có chuyên môn thuộc các chuyên ngành như khoa học xã hội, chính sách công, nông nghiệp và thủy sản và các chuyên ngành liên quan khác.
* Kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc khảo sát và đánh giá hiện trạng về An toàn Vệ sinh Lao động.
* Trưởng nhóm nghiên cứu có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm (các thành viên có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm và đảm bảo cân bằng giới trong thành viên nhóm tư vấn) về nghiên cứu, khảo sát thực địa, phân tích đánh giá các vấn đề có liên quan đến ATVSLĐ trong nông nghiệp, nghiên cứu đánh giá định tính và định lượng...
* Có kinh nghiệm thực tế và kiến thức sâu rộng về ATVSLĐ trong nông nghiệp và quy trình, điều kiện đặc thù trong các ngành như nuôi trồng thủy sản và lúa gạo.
* Hiểu biết tốt về các quy định hiện hành trong nước và quốc tế có liên quan đến ATVSLĐ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.
* Hiểu biết về chính sách, các vấn đề phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới,...
* Có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với nông dân/nhóm nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước ở các địa phương, trong đó có các tỉnh vùng ĐBSCL.
* Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng thời hạn được thỏa thuận.
* Kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt.

1. **NỘP HỒ SƠ TƯ VẤN**

Tư vấn/ đơn vị tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ tư vấn bao gồm:

* Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có).
* Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm phương pháp, kế hoạch thực hiện chi tiết, thời gian thực hiện, phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm.
* Bản đề xuất tài chính (bao gồm định mức/ phí tư vấn, dự toán tài chính chi tiết để hoàn thành nhiệm vụ khảo sát – bao gồm chi phí thực địa).

*Oxfam cam kết ngăn chặn mọi loại hành vi không mong muốn tại nơi làm việc bao gồm quấy rối, bóc lột và lạm dụng tình dục, thiếu liêm chính và sai phạm về tài chính; và cam kết thúc đẩy phúc lợi của trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Oxfam mong muốn tất cả nhân viên và tình nguyện viên chia sẻ cam kết này thông qua quy tắc ứng xử của chúng tôi. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo rằng chỉ những người chia sẻ và thể hiện các giá trị của chúng tôi mới được tuyển dụng để làm việc cho chúng tôi.*

**Cách thức nộp hồ sơ tư vấn:** Hồ sơ tư vấn gửi bằng tiếng Việt **trực tiếp về Ban Quản lý Dự án** Thúc đẩy tiếp cận an sinh xã hội và điều kiện lao động tốt hơn cho nữ nông dân và lao động thời vụ nông nghiếp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo tại Việt Nam - Số 9 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ***hoặc*** **gửi tới một trong hai (02) địa chỉ email** [**HR.Vietnam@oxfam.org**](mailto:HR.Vietnam@oxfam.org)và [**vnfu.asxh@gmail.com**](mailto:vnfu.asxh@gmail.com)với tiêu đề email ghi rõ: **“Dự án ASXH – Khảo sát hiện trạng ATVSLĐ của nông dân và lao động thời vụ nông nghiệp trong sản xuất tôm và lúa gạo tại ĐBSCL**”

**Hạn chót nộp hồ sơ tư vấn: Trước 17h chiều ngày 14 tháng 6 năm 2024**

***Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhà tư vấn/ đơn vị được lựa chọn.***

***Dự án được tài trợ bởi:*** Tổng vụ Hợp tác Phát triển (DGD)

******